## MOV
MVCモデルで設計する。

## 進捗状況
☑
活動時間：月＝50ｍ
№ | 完 | 作業内容 | メンバ | 予/実 | 2024-02-20 | 2024-03-20 | 2024-04-20 | 2024-05-20 | 2024-06-20 | 2024-07-20 | 2024-08-20 | 2024-09-20 | 2024-10-20 | 2024-11-20 | 2024-12-20 | 2025-01-20 | 2025-02-20 | 2025-03-20 | 2025-04-20 | 2025-05-20 | 2025-06-20
1 | ☑ | チーム立ち上げ | ー | 予定
実績
2 | ☑ | 企画書作成、展開 | 椎屋 | 予定
実績
3 | ☑ | 情報連携の仕組み確立 | 中島 | 予定
実績
4 | ☑ | 問題提起 | 全員 | 予定
実績
5 | ☑ | テーブル構成検討 ER図作成 | 中島 | 予定
実績
6 | ☑ | 個別テーブル構成検討 テーブル設計書作成 | 全員 | 予定
実績
7 | ☑ | PC環境設定 | 全員 | 予定
実績
10 | ☑ | テーブル作成(SQL) | 若手 | 予定
実績
12 | ☑ | サンプルシステム作成 | 全員 | 予定
実績
13 | ☑ | システム土台作り | 若手 | 予定
実績
14 | □ | 製造 | 全員 | 予定
実績
15 | □ | テスト | 全員 | 予定
実績
16 | □ | 学習結果（システム）報告 | 全員 | 予定
実績
17 | □ | 振り返り、次フェーズの検討 | 全員 | 予定
実績
Note on C21: MOVモデルでWebアプリを作成してもらう